## 様式１-1
様式１-1
令和６年７月25日からの大雨災害に係る建設工事の発注見通しの公表
・発注見通しは、公表日時点の予定ですので、実際の発注において、案件概要が変更になる場合や掲載されていない案件が発注される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・発注見通しに関して、個別事案にかかるご質問等はご遠慮ください。
・「入札予定時期」とは、一般競争入札及び一般競争入札（条件付）においては「公告予定時期」を、指名競争入札においては「入札執行通知（指名通知）予定時期」を指します。
・「工期」が空欄となっている工事は、発注に向けていくつかの課題を有するため、入札予定時期が遅れる可能性があります。
番号 | 公所名 | 工事名称 | 施工場所 | 入札契約方式 | 種別 （種別名） | 入札予定時期 | 工期 （月） | 工事概要 | 備考 | 余裕 期間 | ICT 活用 | 週休 ２日
1 | 農林水産部 農業技術環境課 | 令和６年度（明許繰越）山形県畜産研究所堆肥舎屋根修等修繕工事（その２） | 新庄市大字鳥越 | 一般競争入札 | 屋根工事 | 2025-04-01 | 4 | 堆肥舎屋根修繕3箇所216㎡及び梁・柱等の修繕 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
2 | 庄内総合支庁 庄内農村整備課 | 令和７年度最上川下流右岸地区農業用施設災害復旧事業第1工区工事 | 最上郡戸沢村古口 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第３四半期 | 8 | 管理道路復旧 207ｍ | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
3 | 庄内総合支庁 庄内農村整備課 | 令和７年度常禅寺地区災害復旧事業第１工区工事 | 酒田市常禅寺 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第１四半期 | 6 | 農地・農業用施設災害復旧工１式 | ８０００万円以上 |  |  | ○
4 | 庄内総合支庁 庄内農村整備課 | 令和７年度前田地区災害復旧事業第１工区工事 | 酒田市下青沢 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第１四半期 | 6 | 農地・農業用施設災害復旧工１式 | ８０００万円以上 |  |  | ○
5 | 庄内総合支庁 庄内農村整備課 | 令和７年度李代地区災害復旧事業第１工区工事 | 酒田市上青沢 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第１四半期 | 6 | 農地・農業用施設災害復旧工１式 | ８０００万円以上 |  |  | ○
6 | 庄内総合支庁 庄内農村整備課 | 令和７年度片倉（４）災害復旧事業第１工区工事 | 庄内町肝煎地内 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R7第２四半期 | 6 | 頭首工復旧１式 | ８０００万円以上 |  |  | ○
7 | 村山総合支庁 村山森林整備課 | 令和６年度近江口山県単独治山施設災害復旧工事（明許） | 大石田町横山 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2025-05-01 | 6 | 山腹工 １式 |  |  |  | ○
8 | 最上総合支庁 最上森林整備課 | 令和6年度大釘峰災害関連緊急治山工事 | 大蔵村・清水 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R7第２四半期 | 8 | 土留工、盛土工、水路工、緑化工 | １億５０００万円以上 |  |  | ○
9 | 最上総合支庁 最上森林整備課 | 令和6年度小国西小俣山災害関連緊急地すべり防止工事 | 真室川町・大沢 | 一般競争入札 | さく井工事 | R7第２四半期 | 8 | 集水井、排土工 | １億５０００万円以上 |  |  | ○
10 | 最上総合支庁 最上森林整備課 | 令和6年度小国災害関連緊急地すべり防止工事 | 真室川町・大沢 | 一般競争入札 | さく井工事 | R7第２四半期 | 8 | 集水井、排土工 | １億５０００万円以上 |  |  | ○
11 | 庄内総合支庁 庄内森林整備課 | 令和６年度石田災害関連緊急治山工事（明許） | 酒田市大蕨 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2025-05-01 | 7 | 山腹工（鋼製土留工Ｌ＝１９ｍ）、法枠工Ａ＝３５０㎡） | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
12 | 庄内総合支庁 庄内森林整備課 | 令和６年度花崎災害関連緊急治山工事（補正） | 庄内町清川 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2025-05-01 | 7 | 山腹工（法枠工Ａ＝４５０㎡） | ８０００万円以上 |  |  | ○
13 | 庄内総合支庁 庄内森林整備課 | 令和７年度侍楯治山施設災害復旧工事 | 酒田市山寺 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R7第１四半期 |  | 排土工（Ｖ＝５０００㎥）、アンカー工（８４本）、土留工（３基）、集水ボーリング（Ｌ＝９００ｍ）外 | ８０００万円以上 |  |  | ○
（注）ここに掲載する内容は、令和７年４月25日現在の予定であるため、実際に発注する内容がこの掲載内容と異なる場合、又は掲載されない建設工事が発注される場合があります。